Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Отчет по выполнению практической работы № 9-10

по курсу «Программная инженерия»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __	Фамилия И. О.

Проверил преп.	Лисняк М. В.

Тула 2026

# 1 Цель работы

Изучение методики управления проектами. Получение навыков по применению данной методики для планирования проекта.

# 2 Введение

Объект планирования — проект создания базовой редакции системы «ИС планирования закупок и продаж цветов» для одного цветочного салона (практические работы № 3–8). Модель управления проектом включает определение этапов и их зависимостей, построение сетевой и временной диаграмм, распределение участников группы по этапам и управление рисками проекта. Программа должна заработать в Салоне до предновогоднего спроса, поэтому важно соблюдать сроки критического пути.

Срок реализации проекта — с 01.09.2026 по 31.12.2026. В проекте задействованы три человека (группа разработчиков): руководитель проекта – разработчик (РП), системный аналитик – разработчик (СА) и тестер – разработчик (ТР). Длительности этапов указаны в календарных днях.

# 3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 9.1 – Программно-аппаратные средства

| Средство | Характеристика и назначение |
| --- | --- |
| Персональный компьютер | Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″ |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Pro |
| Текстовый редактор | Microsoft Word 2021 — оформление отчёта |
| Средства моделирования | PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм |
| Справочно-правовые системы | «Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база |
| Система контроля версий | Git, GitHub — хранение материалов проекта |

# 4 Основная часть

## 4.1 Определение этапов проекта

Проект разбит на этапы, каждый из которых завершается контрольной точкой (результатом). При определении этапов указаны их длительность и зависимости — этапы, которые должны быть завершены до начала данного этапа (таблица 9.2).

Таблица 9.2 – Этапы проекта

| Этап | Наименование (результат) | Длительность, дн. | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Обследование Салона и формирование требований (результат: отчёт об обследовании) | 14 | — |
| T2 | Разработка и утверждение технического задания (результат: утверждённое ТЗ) | 10 | T1 |
| T3 | Анализ истории продаж и правил закупки (результат: правила расчёта, эталонные примеры) | 16 | T2 |
| T4 | Проектирование базы данных (результат: схема БД) | 8 | T2 |
| T5 | Проектирование экранных форм (результат: макеты страниц) | 12 | T2 |
| T6 | Правила FEFO, прогноза и расчёта заказа (logic.py) (результат: модуль правил) | 24 | T3 |
| T7 | Обработчики страниц и работа с БД (результат: серверная часть) | 32 | T4, T5 |
| T8 | Шаблоны страниц и стили (результат: интерфейс) | 24 | T5 |
| T9 | Дистрибутив для установки без интернета (результат: run.bat, архив с пакетами) | 10 | T6, T7 |
| T10 | Тестирование и проверка установки (результат: протоколы испытаний) | 16 | T8, T9 |
| T11 | Руководство пользователя и по эксплуатации (результат: руководства) | 12 | T9 |
| T12 | Установка в Салоне, опытная эксплуатация и приёмка (результат: акт приёмки) | 14 | T10, T11 |

## 4.2 Сетевая диаграмма

На основе данных таблицы 9.2 построена сетевая диаграмма проекта (рисунок 9.1). В каждом узле указаны код этапа, длительность, даты начала и окончания и резерв времени R (в днях). Утолщёнными линиями выделены этапы и связи критического пути.

Рисунок 9.1 – Сетевая диаграмма проекта

Критический путь проекта: T1 → T2 → T5 → T7 → T9 → T10 → T12. Его длительность составляет 108 дней; плановая дата завершения работ — 17.12.2026, что укладывается в установленный срок (до 31.12.2026). Задержка любого этапа критического пути приводит к задержке завершения проекта, поэтому именно эти этапы находятся под приоритетным контролем руководителя проекта.

Расчётные параметры сетевого графика приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Параметры сетевого графика

| Этап | Раннее начало | Раннее окончание | Позднее начало | Позднее окончание | Резерв, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 01.09.2026 | 14.09.2026 | 01.09.2026 | 14.09.2026 | 0 |
| T2 | 15.09.2026 | 24.09.2026 | 15.09.2026 | 24.09.2026 | 0 |
| T3 | 25.09.2026 | 10.10.2026 | 29.09.2026 | 14.10.2026 | 4 |
| T4 | 25.09.2026 | 02.10.2026 | 29.09.2026 | 06.10.2026 | 4 |
| T5 | 25.09.2026 | 06.10.2026 | 25.09.2026 | 06.10.2026 | 0 |
| T6 | 11.10.2026 | 03.11.2026 | 15.10.2026 | 07.11.2026 | 4 |
| T7 | 07.10.2026 | 07.11.2026 | 07.10.2026 | 07.11.2026 | 0 |
| T8 | 07.10.2026 | 30.10.2026 | 25.10.2026 | 17.11.2026 | 18 |
| T9 | 08.11.2026 | 17.11.2026 | 08.11.2026 | 17.11.2026 | 0 |
| T10 | 18.11.2026 | 03.12.2026 | 18.11.2026 | 03.12.2026 | 0 |
| T11 | 18.11.2026 | 29.11.2026 | 22.11.2026 | 03.12.2026 | 4 |
| T12 | 04.12.2026 | 17.12.2026 | 04.12.2026 | 17.12.2026 | 0 |

## 4.3 Временная диаграмма

Временная диаграмма (диаграмма Ганта) проекта представлена на рисунке 9.2. Тёмным цветом выделены этапы критического пути, белым — этапы, имеющие резерв времени; заштрихованная область показывает величину допустимой задержки этапа.

Рисунок 9.2 – Временная диаграмма проекта

## 4.4 Распределение участников группы по этапам

Распределение исполнителей по этапам приведено в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Распределение исполнителей по этапам

| Этап | Наименование | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| T1 | Обследование Салона и формирование требований | РП, СА |
| T2 | Разработка и утверждение технического задания | РП, СА |
| T3 | Анализ истории продаж и правил закупки | СА |
| T4 | Проектирование базы данных | РП |
| T5 | Проектирование экранных форм | ТР |
| T6 | Правила FEFO, прогноза и расчёта заказа (logic.py) | СА |
| T7 | Обработчики страниц и работа с БД | РП |
| T8 | Шаблоны страниц и стили | ТР |
| T9 | Дистрибутив для установки без интернета | РП |
| T10 | Тестирование и проверка установки | ТР, СА |
| T11 | Руководство пользователя и по эксплуатации | РП |
| T12 | Установка в Салоне, опытная эксплуатация и приёмка | РП, СА, ТР |

На основании таблицы 9.4 построена временная диаграмма занятости участников группы (рисунок 9.3). Участники заняты в проекте не всё время его реализации: в периоды, свободные от работ по проекту, они выполняют задачи сопровождения, проходят обучение или прорабатывают документацию для последующих этапов.

Рисунок 9.3 – Временная диаграмма распределения участников по этапам

## 4.5 Список возможных рисков

Возможные риски проекта с указанием названия, типа (риск для проекта, риск для продукта, бизнес-риск) и описания приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5 – Возможные риски проекта

| Риск | Тип риска | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| Неполный ввод продаж флористами | Риск для продукта | Флористы не записывают часть продаж, прогноз и заказ занижаются |
| Праздничный спрос выше среднего за 14 дней | Риск для продукта | Скользящее среднее не учитывает праздники, к ним товара не хватает |
| Изменение требований | Риск для проекта и продукта | Владелец меняет требования после утверждения ТЗ |
| Несовместимость с компьютером Салона | Риск для проекта | Старая версия Windows или Python, нет прав на установку |
| Болезнь или уход участника группы | Риск для проекта | Один из трёх участников выбывает |
| Недооценка сроков разработки | Риск для проекта | Трудоёмкость оценена неверно |

Продолжение таблицы 9.5

| Риск | Тип риска | Описание риска |
| --- | --- | --- |
| Потеря файла базы данных | Бизнес-риск | Сбой диска или удаление файла без резервной копии |
| Ошибки в справочнике товаров | Бизнес-риск | Неверный срок реализации или кратность упаковки искажают сроки партий и заказы |
| Сопротивление персонала | Бизнес-риск | Флористы продолжают вести учёт в тетради |
| Рост Салона | Бизнес-риск | Базовой редакции станет недостаточно (несколько магазинов, интернет-магазин) |

## 4.6 Анализ рисков

Для каждого риска оценены вероятность его проявления (очень низкая — менее 10 %, низкая — 10–25 %, средняя — 25–50 %, высокая — 50–75 %, очень высокая — более 75 %) и степень ущерба (катастрофический, серьёзный, терпимый, незначительный). Результаты анализа упорядочены по степени ущерба (таблица 9.6).

Таблица 9.6 – Результаты анализа рисков

| Риск | Вероятность | Ущерб |
| --- | --- | --- |
| Потеря файла базы данных | Низкая | Катастрофический |
| Неполный ввод продаж флористами | Высокая | Серьёзный |
| Праздничный спрос выше среднего за 14 дней | Высокая | Серьёзный |
| Несовместимость с компьютером Салона | Средняя | Серьёзный |
| Недооценка сроков разработки | Средняя | Серьёзный |
| Болезнь или уход участника группы | Средняя | Серьёзный |
| Изменение требований | Средняя | Серьёзный |
| Ошибки в справочнике товаров | Средняя | Терпимый |
| Сопротивление персонала | Низкая | Терпимый |
| Рост Салона | Низкая | Терпимый |

Для мониторинга отобраны риски с катастрофическими и серьёзными последствиями, а также риски с высокой вероятностью: потеря файла базы данных, неполный ввод продаж, праздничный спрос, несовместимость с компьютером Салона, недооценка сроков, выбытие участника и изменение требований.

## 4.7 Планирование рисков

Для значимых рисков определены стратегии управления трёх видов: стратегии предотвращения (снижают вероятность проявления риска), минимизирующие стратегии (уменьшают ущерб) и планы действий на случай «аварийной» ситуации. Стратегии приведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7 – Стратегии управления рисками

| Риск | Вид стратегии | Стратегия |
| --- | --- | --- |
| Потеря файла базы данных | Минимизация | Регламент ежедневного копирования floraplan.db на внешний носитель, описанный в руководстве |
| Неполный ввод продаж флористами | Предотвращение | Запись продажи в три действия, инструктаж, сверка выручки в отчёте с кассой |
| Праздничный спрос выше среднего за 14 дней | Минимизация | Ручная корректировка заказа владельцем перед праздником, предупреждение в руководстве; учёт праздников — в полной редакции |
| Несовместимость с компьютером Салона | Предотвращение | Проверка на «чистых» Windows 10 и 11; пакеты для Python 3.11–3.14 в дистрибутиве |
| Недооценка сроков разработки | Минимизация | Резерв времени до 31.12; второстепенные функции переносятся на следующую версию |
| Болезнь или уход участника группы | Минимизация | Взаимозаменяемость участников, код-ревью, документирование |
| Изменение требований | Предотвращение | Утверждение ТЗ, демонстрации по этапам |

## 4.8 Мониторинг рисков

Мониторинг рисков выполняется руководителем проекта еженедельно на совещании группы и по завершении каждого этапа (контрольной точки). Для каждого значимого риска отслеживаются признаки его проявления, приведённые в таблице 9.8; при изменении оценки вероятности или ущерба таблицы 9.6 и 9.7 пересматриваются.

Таблица 9.8 – Признаки проявления рисков

| Риск | Признаки |
| --- | --- |
| Потеря файла базы данных | Нет свежей копии файла на внешнем носителе |
| Неполный ввод продаж флористами | Выручка в отчёте ниже выручки по кассе более чем на 5 % |
| Праздничный спрос выше среднего за 14 дней | Ходовые позиции заканчиваются за 1–2 дня до праздника |

Продолжение таблицы 9.8

| Риск | Признаки |
| --- | --- |
| Несовместимость с компьютером Салона | Ошибка при первом запуске run.bat на тестовом компьютере |
| Недооценка сроков разработки | Отставание по этапам критического пути более 3 дней |
| Болезнь или уход участника группы | Длительное отсутствие участника |
| Изменение требований | Новые требования на демонстрациях |

# 5 Заключение

В ходе работы изучена методика управления проектами и построена модель управления проектом создания базовой редакции информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции. Определены 12 этапов проекта с длительностями и зависимостями, построены сетевая диаграмма с выделением критического пути и временная диаграмма проекта, выполнено распределение трёх участников группы по этапам и построена диаграмма их занятости.

Работы укладываются в период с 01.09.2026 по 31.12.2026 с резервом времени; установка в Салоне завершается до предновогоднего спроса. Составлен список из 10 возможных рисков с указанием типа, проведён их анализ по вероятности и ущербу, для значимых рисков разработаны стратегии и определены признаки их проявления.

# 6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 430 с.

7. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. — 3rd ed. — Melbourne: OTexts, 2021. — URL: https://otexts.com/fpp3/

8. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). — 6-е изд. — Project Management Institute, 2017. — 726 с.

12. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. — М.: Стандартинформ, 2012.

13. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство. — М.: Стандартинформ, 2020.